Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности

администрации Трудобеликовского сельского поселения Красноармейского района за 2022-2023 год и истекший период 2024 года.

В соответствии с планом работы Контрольно-счетной палаты муниципального образования Красноармейский район на 2025 год проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности администрации Трудобеликовского сельского поселения Красноармейского района за 2022-2023 год и истекший период 2024 года (далее – администрация).

В результате контрольно-ревизионного мероприятия в проверяемом периоде в деятельности администрации выявлены следующие нарушения.

Необоснованное продление срока реализации муниципальных программ на 3 года.

Расчеты к утвержденной смете завышены, фактически обоснованный расчет к сметам не составлен (стоимость единицы товара (услуги) и объем работ (услуг) – отсутствуют). По КОСГУ  346 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов" планировалось  приобретение щебня, который должен быть отражен по КОСГУ  344 "Увеличение стоимости строительных материалов".

В Порядке формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда Трудобеликовского сельского поселения поступление инициативных платежей и расходы на инициативные проекты не предусмотрены. Неправомерно запланированы расходы за счет средств Дорожного фонда поселения на инициативные проекты.

В нарушение порядка применения бюджетной классификации по расходам бюджета Трудобеликовского сельского поселения в направлении расходов, предназначенных для реализации инициативных проектов не детализируется последний знак. Аналогичные нарушения допущены и в 2024 году.

При реализации инициативного проекта инициативные платежи оформили как благотворительные пожертвования.

В утвержденных инициативных проектах отсутствуют: предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта; планируемые сроки реализации проекта; сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта; объем средств местного бюджета в случае, если предполагается использование этих средств на реализацию инициативного проекта.

Объем средств в инициативных проектах не утвержден.

Договора добровольного пожертвования имущества и (или) договора на безвозмездное оказание услуг (выполнение работ) по реализации инициативных проектов не предоставлены.

Порядок взаимодействия участников инициативной деятельности по вопросам, связанным с заключением договоров пожертвования, безвозмездного  оказания услуг (выполнения работ), внесения и возврата инициативных платежей не утвержден.

Отчет администрации Трудобеликовского сельского поселения об итогах реализации инициативного проекта не содержит основных требований к инициативному проекту.

Нарушения, указанные в Заключении Контрольно-счётной палаты по итогам финансово-экономической экспертизы проекта муниципальной программы Трудобеликовского сельского поселения Красноармейского  района «Комплексное и устойчивое  развитие Трудобеликовского сельского поселения Красноармейского  района в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства»     на 2024-2026 годы , координатором    муниципальной программы   не устранены.   Координатором программы и координатором подпрограмм утвержден   заместитель главы поселения, что не позволяет обеспечивать должным образом текущее управление и контроль за муниципальной программой. В разделе 2 программы и подпрограмм отсутствует методика определения целевых  показателей.

В рамках муниципальной программы за счет средств Дорожного фонда в 2024 году в целях реализации инициативных проектов, не утверждены конкретные инициативные проекты (не указаны населенные пункты, адреса), средства утверждены общей суммой.

В Порядке формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда Трудобеликовского сельского поступление инициативных платежей и расходы на инициативные проекты не предусмотрены. Неправомерно запланированы расходы за счет средств Дорожного фонда поселения на инициативные проекты.

При проверке расходов по муниципальной программе «Комплексное и устойчивое развитие Трудобеликовского сельского поселения Красноармейского района в сфере  строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» за 2024 год  установлены следующие нарушения:

расходы за оказанные услуги по разработке и составлению  сметной документации, услуги по техническому надзору, оплачены по КОСГУ 225, а следовало по КОСГУ 226;

расходы по оплате за оказанные услуги по разработке и составлению  сметной документации, услуги по техническому надзору  объектов «Текущее содержание уличного освещения» проведены по подпрограмме «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Трудобеликовского сельского поселения Красноармейского района», а оплата расходов по объектам  «Текущее содержание уличного освещения» произведена по подпрограмме  «Безопасность дорожного движения в поселении». Данный факт имеет признаки нарушения ст. 15.4 КоАП РФ.

Инициативный проект не исполнен, однако, координатор муниципальной программы   в сведениях о достигнутых показателях по муниципальной программе за 2024 год указал, что проект реализован.

В должностной инструкции контрактного управляющего должность главного специалиста отнесена к старшей группе должностей муниципальной службы.

Наибольший объем средств в 2022-2024 годах направлен на оплату товаров, работ и услуг осуществленных с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ, в 2024 году этот показатель составил – 100%.

Положения  Порядка проведения приемки, в том числе электронной, товаров (работ, услуг), проведения экспертизы результатов своими силами (внутренней экспертизы) поставляемых (выполняемых, оказываемых) по контрактам, заключенным для нужд администрации, утвержденного постановлением администрации Трудобеликовского сельского поселения не соответствуют требованиям Федерального закона №44-ФЗ.

В плане-графике закупок товаров, работ, услуг на 2023 финансовый год и на плановый период 2024 и 2025 годов отсутствует информация о закупках на сумму 775 157,81 рублей, что содержат признаки состава административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 7.30.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Изменения в план - график закупок на 2024 года в части планируемых платежей по муниципальному контракту на поставку инертных материалов (щебень) в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ внесены с нарушением срока, что содержит состав административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 7.30.1 КоАП РФ.

По муниципальной программе отсутствуют утвержденные нормативные затраты.

Представление с соответствующими предложениями по устранению выявленных нарушений направлены главе администрации Трудобеликовского сельского поселения Красноармейского района, акт проверки передан в прокуратуру Красноармейского района.